## Slide 1
Prof. Claudia Restiffo Grupo Nº 29 U.T.N. Facultad Regional La Rioja
Síntesis de la Unidad N°6
Diseño y Gestión de Proyectos y Programas en IES

## Slide 2
se analiza la relación entre proyectos, sus posibilidades de cooperación y articulación. Luego se da en la apertura del foco, para analizar los planes estratégicos institucionales, conjunto de programas y proyectos con los que puede contar una organización.
La coordinación de proyectos y el Plan estratégico institucional
Las causas de la descoordinación
Coordinación Vertical
Coordinación Horizontal
Sinergia

## Slide 3
Efectos de un proceso asociativo
Se da en aquellos resultados generados se estimen superiores a los recursos invertidos en la relación. Como toda experiencia de cambio, la gestión de un proceso de coordinación entre proyectos implica “mover el tablero”, reformular acuerdos, beneficiar o perjudicar a determinados actores (al modificarse su posicionamiento interno) y, reducir la libertad de acción que cada unidad lograba al tener sus propios destinatarios, clientes o usuarios y sus propios criterios de selección de beneficiarios, por cada programa gestionado.
Grados de coordinación
Se produce una integración cuando el mayor grado de coordinación entre dos programas llevará a la conformación de un nuevo proyecto que los fusione.
Con quién se articula
Es relevante analizar si los actores involucrados como la sociedad civil (participando indirectamente a través de sus organizaciones), las empresas privadas y otros actores estatales (nacionales, provinciales o municipales). Tienen objetivos, intereses y valores en común, o por lo menos, no excluyentes entre sí.
Analizar qué se va articular
Es necesario analizar en cada relación cuáles van a ser las actividades del proyecto que conviene articular y qué grado utilizar. Luego surge la necesidad de explorar críticamente todas las alternativas, extremas e intermedias, respecto de cuánto compartir. ¿Serán las principales actividades del proyecto o solo articularemos las actividades de apoyo? Dependerá de cada caso.

## Slide 4
El diseño de programas
Para qué elaborar un programa
Permite que las instituciones no superpongan proyectos, trabajan de manera cooperativa y logra un impacto mayor.
Diseño de un Programa
Debe contar
Objetivo central
Fundamentación
Presupuesto integrador
Matriz (se incluye para las actividades los nombres del proyecto)
Objetivo de cada Proyecto – Resultado de programa
Organismo responsable
Destinatario del programa
Cronograma
Hitos específicos del programa
Sistema de evaluación

## Slide 5
De los programas al plan y la política
El plan constituye un conjunto de programas y proyectos ordenados para el logro de un determinado objetivo.
Componentes de una política pública
Política de la Secretaría de ...... | Plan | PROGRAMA 1 | PROYECTO 1.1
 |  |  | PROYECTO 1.2
 |  |  | PROYECTO 1.3
 |  |  | PROYECTO 1.4
 |  | PROGRAMA 2 | PROYECTO 2.1
 |  |  | PROYECTO 2.2
 |  |  | PROYECTO 2.3
 |  |  | PROYECTO 2.4
 |  | Normativa | 
 |  | Recursos económicos e infraestructura disponibles | 
 |  | Recursos humanos | 
 | Proyectos independientes |  | 
 | Acciones no planificadas |  | 
 | Omisiones o inacciones |  | 

## Slide 6
Diseño del plan estratégico
El Plan Estratégico Institucional
El diseño del Plan Estratégico Institucional
Modelo de gestión estratégico
Instrumento de planificación y gestión
Integral y Colectiva

## Slide 7
Etapas del Plan Estratégico
Etapas del Plan Estratégico
Política
Analítica: Diseño de una línea de base: indicadores de gestión-Matriz FODA-Diseño árbol de problemas
Estratégica: Árbol de objetivos – Componentes pedagógico-Organizativo-Administrativo-Comunitário.
Operativa